PROJEKTHANDBUCH

Projekt: 	Lumify

Lehrveranstaltung:	Abschlussprojekt 4IE

Projektleiter/in:	Christian Riepl

Projektteammitglieder:	Christian Riepl

Version:	PHB 1.0, Juni 2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Änderungsverzeichnis	3

2.	Teamregeln	6

3.	Zielfindung	7

4.	Projektrisiken	8

5.	Projektzieleplan	9

6.	Projektkontext	10

7.	Projektorganisation	11

8.	Projektauftrag	12

9.	Projektstrukturplan (PSP)	14

10.	AP-Spezifikation / AP Beschreibung	15

11.	Projektkostenplan / Zeiterfassung	17

13.	Projektfortschrittsbericht	18

14.	Projektabschlussbericht	20

Änderungsverzeichnis

| Änderungsverzeichnis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versions-Nummer | Datum | Änderung | Ersteller |
| 0.1.1 | 15.05.2026 | - Aufbau Struktur Projekt. (Ordnerstruktur im Backend und Frontend) - Music-Provider importiert und wiederverwendet von externen Projekt. | Christian Riepl |
| 0.1.2 | 19.05.2026 | Einführung/Implementation Freundschaftssystem, Chatsystem und Präsenzsystem in der API. (Services und Controller): - Friendship-Service - Presence-Service - User-Controller - Account-Controller - Friendship-Controller | Christian Riepl |
| 0.1.3 | 20.05.2026 | - Benötigte Hubs in der API eingeführt. Hooks zu den Hubs im Frontend implementiert. ChatController implementiert. | Christian Riepl |
| 0.1.4 | 21.05.2026 | - API-Services im Frontend für erstellte Controller implementiert. WorkspaceController erstellt und Endpoints implementiert. | Christian Riepl |
| 0.1.5 | 22.05.2026 | - AccountModal-Provider erstellt. - Shell für Komponente AccountModal erstellt. - Frontend-Layers „App“ und „Auth“ eingeführt. - Toast-Provider implementiert. - Landing-Page und dazugehörige Komponente „Auth-Card“ erstellt. | Christian Riepl |
| 0.1.6 | 27.05.2026 | - Tooltip-Provider und Komponente implementiert. - AccountModal-Komponente erstellt. - Friends-Modul zum Dashboard hinzugefügt und globales Friends-Panel implementiert. | Christian Riepl |
| 0.1.7 | 28.05.2026 | - Providers implementiert: Modal-Provider und Alert-Provider. - Recents-Modul erstellt für Dashboard und dessen Logik implementiert. - Controllers implementiert: Notes, Folders und Events. | Christian Riepl |
| 0.1.8 | 01.06.2026 | - Public container-component „Sidebar“ erstellt. - Feature-Seite „Todos“ erstellt und Logik implementiert. Hooks für Hubs miteingebunden. View für Sidebar-component implementiert (Todo-Collection) und mit Logik verbunden. - Komponente „TodoBoard“ implementiert für Todolisten. | Christian Riepl |
| 0.1.8 | 09.06.2026 | - Feature-Seite „Events“ gestartet. Sidebar-component implementiert. Kalender mit Grid für Daycells aufgebaut. - Kalender mit Logik erweitert (Paging und Offset Cells inklusive DayCellCount-Berrechnung) - EventModal implementiert. (Detailansicht eines Tages und dessen Einträge) | Christian Riepl |
| 0.1.9 | 10.06.2026 | - Navigation „SpaceSwitcher“ implementiert, um schnell zwischen Spaces wechseln zu können. - Navigation „FeatureNavigation“ implementiert, um schnell zwischen Features im momentanen Space wechseln zu können. - Übersetzer-Util mit KI ausgearbeitet -> FlatDB auf Nodes (Für File-System in der App) | Christian Riepl |
| 0.2 | 11.06.2026 | - Feature-Site „Notes“ implementiert. - View zur Sidebar in Notes hinzugefügt (TreeView). - FileView-Komponente implementiert, samt PathBar, SearchBar und ActionLine. - Verhalten der Klicks verbessert (To fit known behaviour of standard Windows-Explorer) Fixes: - Notes: Visuelle Darstellung verfeinert. Chevron wird nun ausgegraut, wenn kein expand im TreeView möglich ist (Kein Ordnerinhalt) - FriendsPanel: NotificationBubble zusätzlich zu Tab-Button „Freundesanfragen“ hinzugefügt. - Eine leere Userliste im FriendsPanel zeigt nun eine Info zur möglichen Usersuche. (Liste ist leer, wenn keine „relatedUser“ vorhanden sind. „Alle user“ werden aus Datenschutzgründen bewusst nicht angezeigt.) - LiveSync-System adaptiert. Freundesanfragen werden jetzt auch per SignalR ohne Reload direkt angezeigt. | Christian Riepl |
| 0.2.1 | 17.06.2026 | - Testprojekt für unit-tests erstellt. - Unit-tests für TodoListsController und EventsController implementiert. - Unit-Test für NotesController generiert. Fixes: - Weitere Fixes am FriendsPanel. -> Freund annehmen oder ablehnen refresht nun auch die NotificationBubble - Fixed blur not showing on WorkspaceCard. | Christian Riepl |
| 0.2.2 | 18.06.2026 | - Unit-Tests erstellt für UserController und AccountController. - Datenbank angepasst für ResetPassword-Funktionalität. - Endpoint für ResetPassword implementiert. - Email-Service eingerichtet für ResetPassword-Funktionalität. (MailKit) | Christian Riepl |
| 0.2.3 | 19.06.2026 | - ThemeProvider implementiert - Neues Theme mit Thema „Beach“ umgesetzt. - Added empty-state containers for better UX - App von SQLite auf MariaDB umgestellt. - Multifaktor-Logik implementiert (Frontend ist noch nicht fertig.) Fixes: - Fixed Button „Event hinzufügen“ in EventModal. - Breadcrumb-Value in FileView von Notes korrigiert. - Fixed layouting. (Element werden nicht mehr übereinander angezeigt bei Window-Resizing) | Christian Riepl |
| 1.0 | 24.06.2026 | - Datenbank umgestellt auf MariaDB - Projekt für Hosting vorbereitet. - Tests durchgeführt. - Hosting-Server eingerichtet und App deployed. | Christian Riepl |

Bearbeitungshinweise zum Projekthandbuch:

- In gut begründeten Fällen können und sollen Sie die Inhalte und Strukturen dieses Projekthandbuchs anpassen

- Ein Projekthandbuch ist nach DIN 69905 die "Zusammenstellung von Informationen und Regelungen, die für die Planung und Durchführung eines bestimmten Projekts gelten sollen".

- Das Projekthandbuch beinhaltet die wesentlichen Planungsschritte und –Methoden. Es soll in jedem Fall während des gesamten Projektverlaufs aktualisiert werden! Sämtliche Änderungen sind im Änderungsverzeichnis zu erfassen.

# Teamregeln

| Teamregeln |  |
| --- | --- |
| Dimension | Vereinbarung |
| Informieren | Fragen an GPT -> Danach Google -> Danach Herrn Wirrer. |
| Planen | Wöchentlichen Plan aufstellen. (Ziele, Was ansteht) |
| Entscheiden | Entscheidung treffen, kurz sacken lassen, erneut prüfen. |
| Verändern | Mittels GIT-Commit deskriptiv festhalten. |
| Zusammenarbeiten | Eigenverantwortung. Solo-DEV |
| Konflikte lösen | Ruhige Minute bei Tee oder Kaffee |
| Verantwortung | Verantwortungsbewusstsein verinnerlichen. |

# Zielfindung

| Zielfindung mit den W-Fragen |  |
| --- | --- |
| Fragen: | Definition: |
| Wo stehen wir? | Projektstruktur steht. Freundschaftssystem mit Präsenzsystem steht. Authentication ist konfiguriert und funktioniert. Erste Front-End-Seite wurde erstellt und kann aufgerufen werden. |
| Warum wird das Projekt durchgeführt? | Um eine Erleichterung der Übersicht im Alltag oder auch in Projektteams zur Verfügung zu stellen. |
| Was soll erreicht werden? | Eine übersichtliche Plattform, die leicht mit neuen Features erweiterbar ist. |
| Wie viel wird benötigt? | 1 DEV, 1 Domain |
| Wie kann das Ziel erreicht werden? | Power, Stress, Zielstrebigkeit |
| Wer ist am Projekt beteiligt? | Christian Riepl |
| Bis wann ist das Projekt abgeschlossen? | 01.07.2026 |

| S.M.A.R.T Checkliste |  |
| --- | --- |
| Fragen: | Begründung: |
| Spezifisch? | Ja, Entwicklung einer Planungsplattform namens Lumify. |
| Messbar? | Ja, anhand der fertiggestellten Funktionen und Tests. |
| Angemessen? | Ja, da ein konkreter Nutzen für Nutzer entsteht. |
| Realistisch? | Ja, da die Umsetzung mit den vorhandenen Ressourcen möglich ist. |
| Terminiert? | Ja, Abschluss bis 01.07.2026 geplant. |

# Projektrisiken

# Projektzieleplan

| Projektzieleplan |  |  |
| --- | --- | --- |
| Zielart | Projektziele | Adaptierte Ziele per 19.06.2026 |
| Projektziel (Output): | Eine Plattform in der man einfach miteinander planen und strukturieren kann. (Arbeitsschritte oder kleine Projekte) |  |
| Teilziele: | - Funktionierendes Freundschaftssystem - Funktionierendes Präsenzsystem - Features Notes, Events, Todos sind aufgebaut und funktionstüchtig - LiveSync via SignalR | - 2-Faktorauthentifizierung (2FA) |
| Nicht-Ziel / Nicht-Inhalte: | Eigene Space-Hubs. (Zentrale in der Information der Features zusammengeführt werden) -> Außerhalb des möglichen Zeitplans | Responsiveness für Smartphones |
| Projektnutzen (Outcome): | User soll es möglich sein einfach und schnell Änderungen vorzunehmen. |  |

# Projektkontext

Ausgangssituation und Problembeschreibung

Die meisten Planungsprogramme die aktuell gefunden werden, sind entweder sehr komplex oder bieten keine Vereinigung von Planungsfeatures wie Todos, Notizen, Events (Termine). Auf dieses fehlende Tool baut Lumify auf. Es soll diese Lücke füllen

| sozialer Projektkontext |  |
| --- | --- |
| intern | extern |
| - Entwickler - Tester | - Private Personen - Firmen |

| Zeitlicher Projektkontext |  |
| --- | --- |
| Vorprojektphase | Nachprojektphase |
| - Anforderungsanalyse - Pflichtenheft schreiben - Entwurf der Benutzeroberfläche - Planung des Backends | - Testphase - Fehlerbehebung - Dokumentationen (Benutzerhandbuch, Technische Dokumentation) |

| Sachlicher Projektkontext |  |
| --- | --- |
| Kontext | Erforderliche Maßnahmen |
| Verwaltung von Todos, Notizen und Terminen | Entwicklung entsprechender Module |
| Intuitive Bedienung | Entwicklung einer intuitiven Oberfläche |
| Datenschutz | Schutz personenbezogener Daten |
| Plattformunabhängige Nutzung | Entwicklung einer Webanwendung |

# Projektorganisation

| Projektorganisation |  |  |
| --- | --- | --- |
| Projektrolle | Rollenbeschreibung | Name |
| Projektauftraggeber/in | - Will dass ich das Projekt mache | Landesberufschule 4 |
| Projektleiter/in | - Leiter, Programmierer, Projektplaner, Mann für alles | Christian Riepl |
| Projektteammitglieder | - Lown Wolf - Projektumsetzer | Christian Riepl |

Projektmanager

Christian Riepl

Projektmitglied

Christian Riepl

Projektauftraggeber

L

Landesberufschule 4

# Projektauftrag

| Projektauftrag |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekttitel: Lumify |  |  |  |  |
| Projektstart: 06.05.2026 |  |  |  | Projektende: 01.07.2026 |
| Projektkategorie: Web-App |  |  |  | Projektnummer: 1 |
| Projektorganisation |  |  |  |  |
| Projektauftraggeber/in: Landesberufschule 4 |  |  |  | Projektleiter/in: Christian Riepl |
| Projektteammitglieder: Christian Riepl |  |  |  | Sonstige Beteiligte: Keine |
| Projektbeschreibung |  |  |  |  |
| Ausgangssituation / Projektbegründung: Die meisten Planungsprogramme die aktuell gefunden werden, sind entweder sehr komplex oder bieten keine Vereinigung von Planungsfeatures wie Todos, Notizen, Events (Termine). Auf dieses fehlende Tool baut Lumify auf. Es soll diese Lücke füllen |  |  |  |  |
| Projektgesamtziel (Output): Eine Plattform schaffen, auf der sowohl einzelne User, als auch kleine Teams miteinander arbeiten können. Mit der App soll man Alltag planen, oder auch Projekte planen und abarbeiten können. |  |  |  |  |
| Nicht-Ziele / Nicht-Inhalte: Eigenes Dashboard für Workspaces. Responsiveness für Smartphones. (Desktop-App) |  |  |  |  |
| Projektnutzen (Outcome): Bessere Übersicht im Alltag. Bessere Übersicht über Arbeitsschritte / Projekte. Gemeinsam an einem Projekt arbeiten können. |  |  |  |  |
| Projektziele Messbare Ergebnisse |  |  |  |  |
| Erweiterbare Rest-API bauen |  | - Endpunkte konnten erfolgreich abgerufen und genutzt werden. |  |  |
| Hub-System implementieren |  | - User können in einer geschlossenen Gruppe zusammenarbeiten. |  |  |
| Basisstruktur aufbauen im Frontend. |  | - User können die Website besuchen und navigieren. |  |  |
| Frontend-Provider implementieren |  | - Der User kann Elemente Seitenübergreifend sehen und nutzen. |  |  |
| Logik zwischen API und Frontend zusammenführen |  | - User können alle Features der App verwenden. |  |  |
| Polish |  | - Der Code ist lesbar für den Programmierer und das Frontend angenehmer zum Nutzen für den User. |  |  |
| Hauptaufgaben / Projektphasen: |  | - Funktionierende und normalisierte Datenbank bauen - Erweiterbare Rest-API bauen - Hubs und Hooks für die Zusammenarbeit in Workspaces implementieren - Frontend aufbauen und mit API-Logik verbinden. - Frontendbasis schaffen mit Authentication, Friendship-System, Presence-System und Chat-System. - Dashboard & Feature-Seiten bauen |  |  |
| Meilensteine: |  | - Projektplanung - Projektbasis / Struktur - API - Frontend - Erfolgreiche Tests - Abschluss |  |  |
| Projektrisiken: |  | - Ungenaues LiveSync in den Workspaces - Schlechte Kommunikation zwischen API und App - Azure Guthaben aufgebraucht - Fehlende Arbeitszeit aufgrund von krankheitsbedingten Ausfall |  |  |
| Projektbudget und Wirtschaftlichkeit |  |  |  |  |
| Personalkosten: | - |  |  |  |
| Externe Kosten: | 100 € |  |  |  |
| Sonstige Ressourcen: | Server für Hosting, Domain |  |  |  |
| Projekteinnahmen: | Das Projekt wird nicht-kommerziell entwickelt. Es sind keine Einnahmen geplant. |  |  |  |
| Folgekosten nach Beendigung des Projekts: | Fortlaufendes Server-Hosting für Web-App, Datenbank und Domain |  |  |  |
| Projektkosten / -aufwand: | 500 € |  |  |  |
| Projektentscheidung |  |  |  |  |
| Das Projekt wird bewilligt. Das Projekt wird abgelehnt. Begründung: |  |  |  |  |
| …………………………………………….. <Datum>, Unterschrift Projektleiter/in |  |  | …………………………………………….. <Datum>, Unterschrift Auftraggeber/in |  |

# Projektstrukturplan (PSP)

# AP-Spezifikation / AP Beschreibung

Beschreiben Sie hier zumindest DIE WICHTIGSTEN (2/Teilaufgabe) Arbeitspakete des Projektstrukturplanes.

| Arbeitspaketspezifikation |  |
| --- | --- |
| Arbeitspaket: Datenbank |  |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | - Die Datenbank wurde normalisiert aufgebaut. Erste Zugriffe waren erfolgreich. Es wurden keine Probleme festgestellt. |
| Verantwortung: | Christian Riepl |
| Mitarbeit: | Christian Riepl |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

| Arbeitspaket: API-Controller |  |
| --- | --- |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | - Implementierung einer Rest-Like-API. (Endpoints sind Feature-basiert). - Umsetzung von Authentifizierung mittels JWT/Cookie - Erste API-Aufrufe wurden getätigt, sowie Login konnte getestet werden. Es wurden keine Probleme festgestellt. |
| Verantwortung: | Christian Riepl |
| Mitarbeit: | Christian Riepl |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

| Arbeitspaket: Hub-System |  |
| --- | --- |
| AP Inhalte / Ergebnisse: | - Umsetzung von Hubs in der API und passenden Hooks im Frontend - Tests zu Hubs und Hooks können erst sicher getestet werden, wenn ein Feature im Frontend gebaut ist |
| Verantwortung: | Christian Riepl |
| Mitarbeit: | Christian Riepl |
| Abgenommen: | <Datum, Name> |

Projektmeilensteinplan

| Meilensteinplan |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PSP-Code | Meilenstein- Name | PLAN-Termin | IST-Termin |
| 1 | Projektplanung | 12.05.2026 | 15.05.2026 |
| 2 | Projektbasis/Struktur | 15.05.2026 | 18.05.2026 |
| 3 | API | 25.05.2026 | 22.05.2026 |
| 4 | Frontend | 25.06.2026 | 19.06.2026 |
| 5 | Abschluss | 26.06.2026 | 26.06.2026 |

PSP Visuell:

# Projektkostenplan / Zeiterfassung

| Projektkostenplan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arbeitspaket / Meilenstein | Kostenart | Menge | Preis / Einheit | Kosten [€] |
| 1 - Projektplanung | Personal | 16 Stunden | 50 | 800 |
| 2 - Projektbasis/Struktur | Personal | 8 Stunden | 50 | 400 |
| 3 - API | Personal | 20 Stunden | 50 | 1000 |
| 4 - Frontend | Personal |  |  |  |
| 5 - Abschluss | Personal |  |  |  |
| 5 - Abschluss | Hosting |  |  |  |

# Projektfortschrittsbericht

|  | PROJEKT-FORTSCHRITTSBERICHT per ........ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projekt: Lumify Projektanten: Christian Riepl |  |  |  |  |
| Projektkrise Projekt in Schwierigkeiten Projekt planmäßig |  | - Basisstruktur/Projektstruktur von API und App vorbereitet. - Authentifizierung eingerichtet und konfiguriert - Userbezogene Controller erstellt und umgesetzt. - API-Services im Frontend erstellt - Hubs und Hooks implementiert - Frontend-Services umgesetzt - Frontend-Provider wurden implementiert - Auth-Page wurde implementiert - Dashboard wurde umgesetzt |  |  |
| 2) Status Ziele (welche wurden erledigt, nicht erledigt) - Projektstruktur wurde aufgebaut - Authentication wurde umgesetzt - Frontend-Services wurden aufgebaut und an die Authentication angepasst. - Tests zu Hooks und Hubs konnten erfolgreich getestet werden. |  |  | Maßnahmen: - Eine Race-Condition musste ausgebessert werden. Hubs laufen nun korrekt und funktionieren. |  |
| 3) Status Leistungsfortschritt (Fortschritt im Projekt) - Die Projektstruktur steht. - Authentifizierung wurde umgesetzt - Frontend-Services wurden implementiert. - Hubs und Hooks wurden eingerichtet - Frontend-Provider wurden implementiert - Auth/App Schicht wurde eingerichtet - Authentication-Page wurde umgesetzt und Login/Register funktioniert. - Dashboard wurde umgesetzt. - Feature-Seiten wurden aufgebaut |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 4) Status Termine (Zeitziele?) - Alle Zeitziele konnten eingehalten werden. |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 5) Status Ressourcen/Kosten (Verfügbarkeit) - Hosting wird bei „Hetzner“ sein, da hier die gesamte Infrastruktur gehostet werden kann. -> App/API/DB |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 6) Status Kontext (Zusammenarbeit) - Solo-Projekt |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |
| 7) Status Organisation (Dokumentation/Information) - Dokumentation ist auf den aktuellen Stand. (Stand: 10.06.2026) |  |  | Maßnahmen: - Keine Maßnahmen nötig |  |

# Projektabschlussbericht

| Projektabschlussbericht |  |  |
| --- | --- | --- |
| Erfolgsmessung |  |  |
| Erreichung Leistungs-/Qualitätsziele: - Projektstruktur wurde wie geplant umgesetzt. - Usability ist gut. (Es können noch Verbesserungen getätigt werden) |  |  |
| Erreichung Terminziele: Alle Ziele konnten eingehalten werden. |  |  |
| Erreichung Kosten-/Aufwandsziele: Die Kosten sind/Waren sehr gering. Hosting und Domain waren die Hauptausgaben. |  |  |
| Reflexion / Lessons Learned |  |  |
| Teamarbeit: Solo-Projekt -> Ein Projekt ist sehr umfangreich. Die Arbeit mit vollem Umfang alleine umzusetzen muss gut geplant sein. (Zeit und Übersicht behalten. Nichts übersehen) |  |  |
| Projektmanagement: Das Projekt wurde gut geplant und konnte so im Zeit und Finanzrahmen umgesetzt werden. |  |  |
| Sonstige Lernerfahrungen („Learnings“): Hubs & LiveSync mittels SignalR |  |  |
| Planung Nachprojektphase / Restaufgaben |  |  |
| Was? | Wer? | Bis wann? |
| Testing | Projektleiter | 25.06.2026 |
| Projektabnahme |  |  |
| Das Projekt abgenommen. Das Projekt wird unter der Einhaltung folgender Auflagen abgenommen: …………………………………………….. <Datum>, Unterschrift Auftraggeber |  |  |

Beispiel Versionierungs-Systematik: Arbeitsversionen 0.1, 0.2 etc. | Hauptversionen 1.0, 2.0 etc.

1 	Ein ausreichendes Verständnis über die Ausgangssituation / das zu lösende Problem ist für den späteren Projekterfolg ein entscheidender Faktor. Die ersten Gespräche mit dem Projektauftraggeber sollten genützt werden, um ein möglichst gutes Verständnis für die Ausgangssituation und die Anforderungen zu erhalten.

Projektfortschrittsberichte werden in der Regel wöchtentlich verfasst und an die betreuende Lehrperson versandt.